財團法人蒙藏基金會

長公分

中華民國102年度決算

- （102年1月1日至102年12月31日）

財團法人蒙藏基金會編

財團法人蒙藏基金會

目 次

中華民國102年度

- 甲、總說明

壹、財團法人概況．．．．．．．．．．．．．．．．． 1

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果．．．．．． 1~7

參、決算概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7

一、收支餘絀實況．．．．．．．．．．．．．．．． 7

二、現金流量實況．．．．．．．．．．．．．．．． 7

三、淨值變動實況．．．．．．．．．．．．．．．． 8

四、資產負債實況．．．．．．．．．．．．．．．． 8

乙、主要表

一、收支餘絀決算表．．．．．．．．．．．．．．．． 9

二、現金流量決算表．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、淨值變動表．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、資產負債表．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

丙、明細表

一、收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

二、支出明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、基金數額增減變動表．．．．．．．．．．．．．．15

丁、參考表

一、員工人數彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．16

二、用人費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．17

財團法人蒙藏基金會

總說明

中華民國102年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：

財團法人蒙藏基金會（以下簡稱本基金會）原名「財團法人蒙藏學術研究基金會」，依據蒙藏委員會民國74年6月21日臺（74）會蒙字第1108號函核准設立，81年5月基於蒙藏政策需要更改現名為「財團法人蒙藏基金會」。

二、設立目的：

為配合國家蒙藏政策措施，加強對蒙藏之研究，培養蒙藏人才，關懷服務蒙藏族群，推展蒙藏學術文化、經貿之交流，並接受政府委託協助處理與蒙藏民族聚居區域之有關事務，以適應國家社會之需要為宗旨。

三、組織概況：

本基金會置董事長、秘書長（兼董事）各1人、董事（含董事長及秘書長）共14人、監事3人，聘請中央有關機關指派代表、學術文化界、社會公正人士及公益社教團體代表擔任；另置專任秘書1人，兼任秘書3人（由蒙藏委員會現職人員派兼之）。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、在臺藏胞關懷專案：

為增強在臺藏胞與居留藏人之生活調適能力，及提升生活品質與生活滿意度，協助蒙藏委員會辦理在臺藏胞及居留藏人生活照護措施，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，關懷服務蒙藏族群」之設立目的。本年度提供之諮詢服務計1,110人次，訪視輔導計191人次，並於個案輔導時幫助協調聯繫政府相關機關，含社政民政、衛生醫療、警政法律、民間資源、學校及勞工就業教育資源等單位，促成問題妥善解決;為掌握在臺藏人動向，進行家戶清查、訪視之工作；另為增進及強化在臺藏人適應臺灣生活資源，舉辦2次戶外活動，在臺藏人共有12人次參加。本年度工作計畫均依預定進度及目標達成，對於提升在臺藏人職場互動之能力、擴展本基金會與在臺藏人及民間社團間之合作機制，成效卓著。

二、在臺居留藏人子女教育補助及急難救助：

本基金會所設「在臺居留藏人子女教育補助及急難救助專款專戶」，提供藏人子女教育補助、幼兒津貼與急難救助，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，關懷服務蒙藏族群」之設立目的。本年度共補助137人次，其中「幼兒生活津貼」共補助93人次，「教育補助」共6人次，「急難救助」共38人次。本年度工作計畫均依預定進度及目標達成，對於關懷在臺居留藏人之生活，不論是幼兒照顧、學齡兒童的承接，亦或家庭發生危機事件時的急難處理，皆能有效且適當的給予協助，成效卓著。本專戶自93年9月設置以來，各界捐款及利息收入計3,788,964元，核發救助款項計3,783,976元，102年12月31日止結餘4,988元。

三、召開專家學者諮詢會議：

為深入瞭解蒙藏地區情勢，掌握蒙藏即時動態，召開專家學者諮詢會議，邀請國內對於蒙藏聚居地區經貿、學術、文化、醫療等領域具學養或實務經驗之學者專家舉行座談，提供實務經驗分享及最新資訊交流，廣泛蒐集蒙藏情勢，以擴大交流服務、促進本基金會業務推展及提供政府機關決策之參考。符合本基金會捐助及組織章程規定「加強對蒙藏之研究」之設立目的。本年度共辦理2場次，主題包括「藏傳佛教在兩岸交流的角色」、「臺灣和大陸蒙藏地區交流互動現況與觀感分析」、「蒙藏人士在大陸都會區人口分佈現況與發展趨勢」及「臺灣對於蒙藏地區醫療人道援助之經驗交流」，專家學者、主管機關代表及本基金會董監事共53人次參加，針對不同主題進行研討交流，並提供許多蒙藏工作未來推展方向之建議。本年度工作計畫均依主管機關計畫及目標達成，對蒙藏工作之發展及規劃著有貢獻。

四、海峽兩岸沙塵與環境治理學術研討：

為增進對兩岸環境保育及沙塵暴對生態影響之研究，本基金會組團前往參加於大陸甘肅省舉辦之「第10屆海峽兩岸沙塵與環境治理學術研討會」，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，推展蒙藏學術文化、經貿交流」之設立目的。本年度共有4位臺灣代表參加，除由本基金會秘書長於開幕式致詞外，同行臺灣學者亦分別進行主題報告及主持會議主題交流議程，本年度工作計畫均依主管機關計畫及目標達成。對於增進沙塵暴之成因、過程、影響及改善措施之合作研究、經驗交流，及突顯和提升臺灣在海峽兩岸環境議題之能見度及重要性，實有助益。

五、在臺藏族國語文及基本教育研習班：

為幫助在臺藏族或在臺無國籍居留藏人學習國語文，並進行相關國民應知權利義務之宣導，特配合渠等時間開設「102年在臺藏族國語文及基本教育研習班」，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，關懷服務蒙藏族群」之設立目的。本年度共辦理25場，國語文課程92小時，基本教育課程8小時，共計422人次參訓。對於增強在臺藏族之國語文能力，提升社會經濟競爭力以改善生活，實有助益；並可幫助無國籍居留藏人解決生活語言困難，進而瞭解中華文化，融入臺灣社會，充實在臺生活風土民情之基本常識，有助社會安定。

六、在臺藏族弱勢家庭學童教育生活扶助計畫：

經本基金會長年持續關懷蒙藏事務之實際觀察及檢討，為幫助存在嚴重經濟問題之藏族弱勢移民家庭，避免因為長期處於經濟弱勢而遭到社會忽略現象，及對藏族兒少成長過程之不良影響，特於本年度首度推動「在臺藏族弱勢家庭學童教育生活扶助計畫」，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，關懷服務蒙藏族群」之設立目的。本年共補助17人次，計51,420元。本計畫廣向許多有心幫助弱勢之社會人士及相關公益團體籌募捐款，以提供亟需幫助之藏族家庭學童，在教育生活方面得到即時關懷與協助。

七、提供持印度旅行證之國人藏族配偶機票補助、幼兒生活津貼、醫療補助、參加職訓及學習國語文補助：

為保障國人之家庭團聚權，協助持印度IC旅行證（IDENTITY CERTIFICATE）之國人藏族配偶在臺居留，經蒙藏委員會協調相關機關，業由行政院於101年7月核頒「持印度旅行證之國人藏族配偶申請居留聯合審查處理原則」，並於102年8月修正該原則，將申請居留前之停留年限由3年或2年放寬為2年或1年。另為協助在臺藏族解決各項生活問題，減輕臺藏家庭經濟負擔，本基金會配合蒙藏委員會政策，於「在臺居留藏人子女教育及急難救助專款專戶」項下，提供藏族配偶機票補助、幼兒生活津貼（符合資格者每月2,500元）、醫療補助、參加職訓及學習國語文補助等，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，關懷服務蒙藏族群」之設立目的。

八、辦理「認識大陸民族政策的現況與發展─邀請大陸蒙藏相關學者進行交流」活動：

為促進兩岸學術交流及瞭解大陸民族政策之現況，本基金會邀請來臺客座講學之大陸北京大學馬戎教授與國內學者聚會座談，符合本基金會捐助及組織章程規定「加強對蒙藏之研究」之設立目的。會中針對大陸民族政策的實施狀況、大陸少數民族問題、大陸民族政策的可能轉變以及蒙藏民族問題等領域，提供最新研究資訊。對於瞭解大陸民族問題之現況、促進本基金會未來推展業務之擘畫及執行，提供相關資訊送主管機關決策參考，具有實質成效。

九、擴展兩岸教育文化實質交流：

為使大陸青年親身體驗臺灣特有自然風情，並瞭解臺灣科技、經濟及社會多元文化發展經驗，本基金會辦理大陸少數民族大專青年來臺交流活動，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，推展蒙藏學術文化、經貿交流」之設立目的。本年度協助辦理「2013年大陸少數民族聚居地區大專青年認識臺灣研習營」，邀請內蒙古呼和浩特學院與青海民族大學師生等一行60人來臺訪問，進行交流互訪。本年度工作計畫均依主管機關計畫及目標達成，透過青年學子之交流，增進彼此認識，奠定未來雙方合作發展之根基，成果豐碩。

十、其他：

本基金會為加強與蒙藏地區之交流，接受相關機關委託辦理蒙藏民族聚居地區之經貿、衛生、藝文、教育等交流互訪及座談等計畫案，符合本基金會捐助及組織章程規定「配合國家蒙藏政策措施，推展蒙藏學術文化、經貿交流」之設立目的。本年共協助邀請「大陸西藏、四川省藏族自治州代表團」、「新疆衛拉特蒙古研究學會訪問團」、「內蒙古衛生廳副廳長等專業人士」、「內蒙古自治區盟市社區衛生團」、「北京環球豐采影視負責人及製片專家團」、「中國大陸青海福利慈善醫院團」、「民族問題與民族政策研討會學者」、「中國大陸藏區民族院校青年來臺交流活動」大陸西南民族大學師生、「大陸四川、雲南省醫療衛生團」、「大陸內蒙古自治區包鋼醫院醫師」、「臺灣與內蒙古經貿暨文化學術研討會學者」、「大陸甘肅省少數民族藝術團體」、「內蒙古醫院管理幹部團」等來臺進行專業領域之深度觀摩交流活動，擴展雙方交流合作之層面。另協助辦理「採購藏族文物」及「採購蒙族文物」，本年度工作計畫均依主管機關計畫及目標達成，對於積極促成與蒙藏文化、經貿互訪及交流，成效優良。

參、決算概要

一、收支餘絀實況：

（一）102年度收入預算數與決算數之比較：

102年度收入預算數為6,400,000元，決算數共計6,281,518元，分別為服務收入4,320,482元、補助收入714,871元、捐贈收入762,000元及利息收入484,165元。上揭收入決算數較預算數減少，主要原因係本年度無執行原預定工作計畫中「重大災變急難救助計畫」，服務及補助收入減少所致。

（二）102年度支出預算數與決算數之比較：

102年度支出預算數為6,035,000元，決算數共計6,320,700元，分別為服務支出5,161,309元、一般業務支出1,159,391元（含用人費用939,859元、一般費用197,809元、折舊費用21,723元）。上揭支出決算數較預算數增加，主要原因係本年度新增執行「在臺藏族弱勢家庭學童教育生活扶助計畫」、「採購藏族文物」、及「採購蒙族文物」等專案，服務支出增加所致。

二、現金流量實況：

（一）業務活動之淨現金流入為778,167元，較預算數現金流入380,000元，增加流入398,167元，主要係調整非現金項目較預算增加所致。

（二）現金及約當現金之淨增778,167元，係期末現金及約當現金37,391,356元，較期初現金及約當現金36,613,189元增加之數，較預算淨增數380,000元，增加398,167，約104.78％，主要係業務活動之淨現金流入所致。

（三）業務活動之現金流量，本年度決算數為流入778,167元，主要係本期短絀致現金流出39,182元，折舊攤提致現金流入21,723元，應收帳款因收回上年度應收款及專家學者會議之應收款，致現金流入565,876元，存出保證金因承辦在臺藏胞關懷專案、採購蒙、藏族文物結案返還履約保證金，致現金流入229,750元。

三、淨值變動實況：

本基金淨值上（101）年度為48,539,824元（含基金48,300,000元及累計賸餘239,824元），本年度短絀數39,182元，基金淨值為48,500,642元（含基金48,300,000及累計賸餘200,642元）。

四、資產負債實況：

102年度資產科目總額48,500,642元，包括流動資產及固定資產。流動資產37,501,426元，較上年度37,289,135元增加212,291元，主要係現金增加；固定資產10,999,216元，較上年度11,020,939元減少21,723元，係折舊提列數。

財團法人蒙藏基金會

收支餘絀決算表

中華民國102年度		      　　單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比 較 增 (減-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | % |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |
| 5,515,351 | 收入總額 | 6,400,000 | 6,281,518 | -118,482 | -1.85 |
| 4,524,368 | 服務收入 | 4,550,000 | 4,320,482 | -229,518 | -5.04 |
| 498,391 | 補助收入 | 950,000 | 714,871 | -235,129 | -24.75 |
| － | 捐贈收入 | 400,000 | 762,000 | 362,000 | 90.50 |
| 492,592 | 利息收入 | 500,000 | 484,165 | -15,835 | -3.17 |
| 5,595,199 | 支出總額 | 6,035,000 | 6,320,700 | 285,700 | 4.73 |
| 4,270,140 | 服務支出 | 4,700,000 | 5,161,309 | 461,309 | 9.82 |
| 1,325,059 | 一般業務支出 | 1,335,000 | 1,159,391 | -175,609 | -13.15 |
| -79,848 | 本期餘絀 | 365,000 | -39,182 | -404,182 | -110.73 |

財團法人蒙藏基金會

現金流量決算表

中華民國102年度　  　　　   　    單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比 較 增 (減-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | % |
|  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | 380,000 | 778,167 | 398,167 | 104.78 |
| 本期餘絀 | 365,000 | -39,182 | -404,182 | -110.73 |
| 調整非現金項目 | 15,000 | 817,349 | 802,349 | 5,348.99 |
| 折舊 | 15,000 | 21,723 | 6,723 | 44.82 |
| 應收帳款淨減（淨增－） | － | 565,876 | 565,876 | － |
| 預付費用淨減（淨增－） | － | － | － | － |
| 應付帳款淨增（淨減－） | － | － | － | － |
| 存出保證金淨減（淨增－） | － | 229,750 | 229,750 | － |
| 投資活動之現金流量 | － | － | － | － |
| 融資活動之現金流量 | － | － | － | － |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 380,000 | 778,167 | 398,167 | 104.78 |
| 期初現金及約當現金 | 38,663,000 | 36,613,189 | -2,049,811 | -5.30 |
| 期末現金及約當現金 | 39,043,000 | 37,391,356 | -1,651,644 | -4.23 |

財團法人名稱蒙藏基金會

淨值變動表

中華民國102年度			　　　  單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度期初餘額 | 本 年 度 |  | 本年度期末餘額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 增 加 | 減 少 |  |  |
| 基金 | 48,300,000 | － | － | 48,300,000 |  |
| 創立基金 | 5,000,000 | － | － | 5,000,000 |  |
| 捐贈基金 | 43,300,000 | － | － | 43,300,000 |  |
| 餘絀 | 239,824 | － | 39,182 | 200,642 |  |
| 累計餘絀 | 239,824 | － | 39,182 | 200,642 | 本年度短絀數39,182元。 |
| 合 計 | 48,539,824 | － | 39,182 | 48,500,642 |  |

財團法人蒙藏基金會

資產負債表

中華民國102年12月31日	           單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增(減-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | % |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 37,501,426 | 37,289,135 | 212,291 | 0.57 |
| 現金 | 37,391,356 | 36,613,189 | 778,167 | 2.13 |
| 應收款項 | 110,070 | 675,946 | -565,876 | -83.72 |
| 預付款項 | － | － | － | － |
| 固定資產 | 10,999,216 | 11,020,939 | -21,723 | -0.20 |
| 土地 | 10,140,000 | 10,140,000 | － | － |
| 房屋及建築 | 848,000 | 848,000 | － | － |
| 機械及設備(淨額) | 11,216 | 32,939 | -21,723 | -65.95 |
| 雜項設備(淨額) | － | － | － | － |
| 其他資產 | － | 229,750 | -229,750 | -100.00 |
| 存出保證金 | － | 229,750 | -229,750 | -100.00 |
| 資 產 合 計 | 48,500,642 | 48,539,824 | -39,182 | -0.08 |
| 負 債 |  |  |  |  |
| 流動負債 | － | － | － | － |
| 應付款項 | － | － | － | － |
| 負 債 合 計 | － | － | － | － |
| 淨 值 |  |  |  |  |
| 基金餘絀 | 48,500,642 | 48,539,824 | -39,182 | -0.08 |
| 基金餘額 | 48,300,000 | 48,300,000 | － | － |
| 累積賸餘(短絀－) | 200,642 | 239,824 | -39,182 | -16.34 |
| 淨 值 合 計 | 48,500,642 | 48,539,824 | -39,182 | -0.08 |
| 負債及淨值合計 | 48,500,642 | 48,539,824 | -39,182 | -0.08 |

財團法人蒙藏基金會

收入明細表

中華民國102年度　　 　　　　  單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比 較 增 (減-) |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | % |  |
|  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |  |
| 服務收入 | 4,550,000 | 4,320,482 | -229,518 | -5.04 |  |
| 補助收入 | 950,000 | 714,871 | -235,129 | -24.75 | 本年度未執行原預算編列「重大災變急難救助計畫」之工作項目，故未申請補助，致本年度實際補助收入較原預算數減少。 |
| 捐贈收入 | 400,000 | 762,000 | 362,000 | 90.50 | 本年度接受1筆指定用途捐款，金額為700,000元，超過年度預算目標。 |
| 利息收入 | 500,000 | 484,165 | -15,835 | -3.17 |  |
| 合 計 | 6,400,000 | 6,281,518 | -118,482 | -1.85 |  |

財團法人蒙藏基金會

支出明細表

中華民國102年度　　　 　        單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比 較 增 (減-) |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | % |  |
|  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |  |
| 服務支出 | 4,700,000 | 5,161,309 | 461,309 | 9.82 |  |
| 一般業務支出 | 1,335,000 | 1,159,391 | -175,609 | -13.15 |  |
| 用人費用 | 1,125,000 | 939,859 | -185,141 | -16.46 | 專職秘書長任期屆滿未續任，改聘兼職秘書長，用人費用因減少1專職人員而減少。 |
| 職員薪資 | 776,000 | 705,566 | -70,434 | -9.08 |  |
| 兼任人員薪資 | 228,000 | 138,000 | -90,000 | -39.47 |  |
| 分擔保險費 | 78,000 | 65,399 | -12,601 | -16.16 |  |
| 退休金提撥 | 43,000 | 30,894 | -12,106 | -28.15 |  |
| 一般費用 | 195,000 | 197,809 | 2,809 | 1.44 |  |
| 水電費 | 9,000 | 5,724 | -3,276 | -36.40 |  |
| 郵電費 | 40,000 | 20,678 | -19,322 | -48.31 |  |
| 旅運費 | 30,000 | 13,390 | -16,610 | -55.37 |  |
| 文具印刷 | 20,000 | 35,336 | 15,336 | 76.68 |  |
| 資訊服務費 | 6,000 | 9,630 | 3,630 | 60.50 |  |
| 稅捐 | 10,000 | 13,155 | 3,155 | 31.55 |  |
| 材料用品 | － | － | － | － |  |
| 其他 | 80,000 | 99,896 | 19,896 | 24.87 |  |
| 折舊 | 15,000 | 21,723 | 6,723 | 44.82 | 100年度因更正以前年度應列為資產誤列費用，於102年預算編列時漏列該部分折舊所致。 |
| 機械及設備 | 15,000 | 21,723 | 6,723 | 44.82 |  |
| 雜項設備 | － | － | － | － |  |
| 合 計 | 6,035,000 | 6,320,700 | 285,700 | 4.73 |  |

財團法人蒙藏基金會

基金數額增減變動表

中華民國102年度　  　　　           單位：新臺幣元

| 捐 助 者 | 創立時原始捐助基金金額 | 本年度期初基金金額 | 本年度基金增（減-）金額 | 本年度期末基金金額 | 捐助基金比率％ |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 創立時原始捐助基金金額占其總額比率 | 本年度期末基金金額占其總額比率 |  |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |  |  |  |
| 政府捐助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、中央政府 | 2,000,000 | 42,900,000 | － | 42,900,000 | 40.00 | 88.82 |  |
| 蒙藏委員會 | 2,000,000 | 42,000,000 | － | 42,000,000 | 40.00 | 86.96 |  |
| 教育部 | － | 500,000 | － | 500,000 | － | 1.04 |  |
| 行政院文建會 | － | 100,000 | － | 100,000 | － | 0.21 |  |
| 行政院退輔會 | － | 100,000 | － | 100,000 | － | 0.21 |  |
| 前台灣省政府教育廳 | － | 200,000 | － | 200,000 | － | 0.41 |  |
| 二、地方政府 |  | 100,000 | － | 100,000 | － | 0.21 |  |
| 台北市政府 | － | 100,000 | － | 100,000 | － | 0.21 |  |
| 政府捐助小計 | 2,000,000 | 43,000,000 | － | 43,000,000 | 40.00 | 89.03 |  |
| 民間捐助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、其他團體機構 | 3,000,000 | 3,898,400 | － | 3,898,400 | 60.00 | 8.07 |  |
| 二、個人 | － | 1,401,600 | － | 1,401,600 | － | 2.90 |  |
| 民間捐助小計 | 3,000,000 | 5,300,000 | － | 5,300,000 | 60.00 | 10.97 |  |
| 合 計 | 5,000,000 | 48,300,000 | － | 48,300,000 | 100.00 | 100.00 |  |

財團法人蒙藏基金會

員工人數彙計表

中華民國102年度	　　　　單位：人

| 職類（稱） | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比 較 增 (減-) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) |  |
| 專職人員 | 2 | 1 | -1 |  |
| 秘書長 | 1 | 0 | -1 | 102年度原專職秘書長任期屆滿未續任，改聘兼職秘書長擔任。 |
| 秘書 | 1 | 1 | － |  |
| 兼職人員 | 21 | 20 | -1 |  |
| 董事長 | 1 | 1 | － |  |
| 董監事 | 16 | 15 | -1 |  |
| 秘書長 | － | 1 | 1 |  |
| 副秘書長 | 1 | 0 | -1 |  |
| 秘書 | 3 | 3 | － |  |
| 合 計 | 23 | 21 | -2 |  |

財團法人蒙藏基金會

用人費用彙計表

中華民國102年度	                   單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比 較 增 (減-) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) |  |
| 員工薪資 | 1,004,000 | 843,566 | -160,434 | 專職秘書長自6月21日起屆滿未續任，改聘兼職秘書長，專職人員減少1人所致。 |
| 退休、卹償金及資遣費 | 43,000 | 30,894 | -12,106 |  |
| 分擔保險費 | 78,000 | 65,399 | -12,601 |  |
| 合 計 | 1,125,000 | 939,859 | -185,141 |  |

主辦會計：秘  書  陳  婷  芳

首    長：董事長  廖  運  源