附件一：委託單位辦理委託研究計畫流程圖

簽訂合約
評選、議價

委託單位(預概算編列)

政策需求、計畫目標、
執行可行性、預期成效、預
算來源與編列合理性、是否
重複研究

規劃
階段

1.納入附屬單位預算編列程序
        或
2.急迫性／特殊性另案簽陳

注意事項：
進行委託採購作業

委託單位應依據政府採購法及相關規定辦理採購作業

2.委託單位應依本作業要點規定監督受託單位執行
申請人提送計畫書

委託單位針對符合政府資訊公開法第7條第1項規定應主動公開之委託研究報告，依委託研究案性質及個案需求，於委託研究案需求書，列明結案報告應由受託人提出原創性舉證之相關措施作為驗收參據

執行階段

受託單位提交結案應交付文件
委託單位進行審查

結案

研 究 人 員 同 意 書
附件二
    茲就文化部委託進行之「 」委託研究計畫，同意遵守雙方所訂定委託研究計畫契約書中之著作財產權約定。其內涵如下：
1. 研究計畫進行中及研究報告（含期中、期末及已完成）之一部或全部，未經機關事先書面同意，廠商不得對外發表。
2. 廠商保證其依本契約所完成之著作均係原創性之創作，並符合著作權法之相關規定，若有侵害他人著作權之情事時，廠商同意自行負責，與機關無涉。
立同意書人：
姓名	身分證字號	住址	簽章

中華民國 年 月 日
附件三
文化部委託研究計畫出國計畫書

一、委託研究主題：
二、出國人員姓名：
三、行程表（請具體填列）
國（地區）別 / 城市	擬訪機構及人員	工 作 項 目	起 迄 時 間	備 註

四、所需經費概算：

附件四

文化部委託研究報告審查意見表

承辦單位		審核日期	年 月 日
研究主題
執行進度	□期中報告 □期末報告
受託人
計畫主持人		報告完成日期	年 月 日
委託期間	年 月 日至 年 月 日
合約金額	元	已支付金額	元
參與審查人員
審查意見

# 附件五之一
# （機關名稱） 年第 季委託研究計畫執行進度季報表
截至 年 月止

年度	編號	計畫名稱	主辦機關 / （單位）	受委託 / 機構	研究 / 主持人	研究期程		研究經費 / （仟元）	執行進度	備考
						起	迄

# 附件五之二
# （機關名稱） 年第 季科技計畫執行進度季報表
截至 年 月止

年度	編號	計畫名稱	主辦機關 / （單位）	承辦單位	辦理期程		計畫經費 / （仟元）	執行進度	備考
					起	迄