## 工作表1
「文化部103年青年村落文化行動計畫競賽活動」工作項目及期程分配表 (範例)
計畫類別及編號：____________________ | [6 empty] | 計畫名稱：____________________
姓名：_____________________ | [6 empty] | 實作獎勵金額度：______________
備註：1.本表請於申請第1、2、3期實作獎勵金實時一併繳交至文化部。 2.本表格式應依文化部之調查統計需求配合調修。
填表日期：○○年 月 日
工作項目 | 分配權重(%) | 衡量指標 | 指標值 | 規劃進度 | [12 empty] | 預定達成50%之工作內容 | 預定達成100%之工作內容 | 執行情形說明
|  |  |  | 103年 |  | 104年
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
一、發行刊物 |  | 期/發行量 | 6/3,000 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 完成3期發行，共1500本。 | 10月份完成6期發行，共3000本 | 按進度完成
二、辦理工作坊 |  | 場次/參與人數 | 4/200人次 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 1.4月完成2場邀請名單 2.5月完成2場工作坊 | 11月20日前完成共4場活動，參與人數達200人次。
三、周邊商品研發 |  | 1.紀念商品1 | 1種/年 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1.3~4月確認3件產品草圖 2.5月完成1件產品設計 3.完成2款明信片設計 | 1.11月前完成紀念商品共3種。 2.11月前明信片共完成4款。
|  | 2.紀念商品2 | 2種/年
|  | 3.明信片 | 4款/年
四、創意市集活動 |  | 1.市集場次 | 8場/年 |  | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 1.5月份完成邀約50攤展示 2.5月20日前造訪人數2500人 3.完成表演活動2場 4.媒體曝光至少5則 | 1.10月底前共完成8場市集，攤位數共160攤。 2.前造訪人數達5000人次。 3.表演活動共完成3場次。 4.媒體曝光達10則。
|  | 2.攤位數 | 160攤/年
|  | 3.造訪人數 | 5000人次/年
|  | 4.表演活動數 | 3場次/年
|  | 5.媒體曝光量 | 10則/年
五、舉辦特展 |  | 展覽場次/人數 | 4場/1200人次 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 1.3月前完成展覽相關設計 2.4月完成1檔宣傳 3.5月20日前辦理1場展覽，至少200人次參觀 | 10月底前共完成4場展覽，參與人數達1200人次。
六、網路平台 |  | 架設數量 | 1個 | 103年 12月: 10%; 104年 1月: 10%; 104年 2月: 10%; 104年 3月: 10%; 104年 4月: 10%; 104年 5月: 20%; 104年 6月: 30% | 1.2月完成網站架構及設計 2.3月網站版型確認及設計 3.4~5月網站建置完成 | 網路平台於5月完成架設及正式營運 (預計年底文章數達30篇以上)
七、新媒體宣傳 |  | 粉絲數 | 2000人 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 5月底前臉書粉絲數1000人 | 10月底前粉絲數達成2000人
權重合計值