附件一
        計畫編號：_______________(請勿填)

文化部一百零七年青年村落文化行動計畫

計畫名稱：○○○○○○○○計畫

參賽者：○○○

申請日期：中　華　民　國　107　年　　月　　　日

計畫摘要表
參賽者姓名		年齡
自我介紹	(三百字以內)
執行地點	(請填寫鄉鎮市及村落名稱)
計畫摘要	計畫案內容概述（不得少於三百字，若獲本部核定獎勵後，將作為新聞發布參考） / 計畫期程：自 年 月 日 至 年 月 日 / 欲解決議題之挑戰及預期目標： / 工作項目及KPI說明： / (1) / (2)

○○○○○計畫書(參考格式)
壹、計畫緣起
一、提案動機及問題現況說明：
二、為什麼是我個人（或我的團隊）提案？別人(團隊或單位)可以替代嗎？
三、其他事項：（我想再補充說明…）
貳、願景目標
一、願景：請說明對於執行地點之問題及我個人(或我的團隊)本身對未來發展之想像。
二、目標：請條列敘明本計畫預期達成之具體目標。
參、整體資源盤整情形及分析（我個人對該地點問題及可運用解決資源的了解）
一、執行地點與整體資源盤整情形：
二、計畫執行可能遭遇之問題(含SWOT分析)：

肆、具體工作項目及執行方式說明：
一、工作項目(請逐項說明)：
（一）工作項目一：發行刊物(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）
(二)工作項目二：田野調查(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）
(二)工作項目二：文史導覽研習(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）

※提醒：請再思考，所擬定之目標及工作事項，真的有呼應到本計畫之政策目標，包含：
1.有扣合文化、社會、環境及經濟等議題之倡議及挑戰。
2.有掌握在地知識。
3.有連結村落文化及社區營造與社群網絡。
4.有實踐我個人公民文化行動力，及創造文化新生活價值。
5.有厚植地方多元能量及營造協力共好社會。

伍、人力配置及合作分工
一、人力分工 (參考格式)：
姓名	職責事項	備註
		(如專長或經歷等)

二、與合作對象之具體合作事項：
單位/個人	分工/協力事項	備註

陸、實施期程：含各項工作甘特圖，即預定進度時程表。
(舉例)
月份 / 工作項目	107年			108年
	11	12	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.發行刊物 (範例)			▓		▓			▓			▓		▓
2.田野調查(範例)		▓	▓		▓	▓	▓
……

柒、經費預算規劃說明
（舉例）
工作項目	數量	單位	單價	總價(元)	計算方式及說明
工作項目一、文史研習活動
講師費					共辦理○場次，每場○小時
材料費					調查或體驗材料費用約○份
交通費					外聘講師往返費用

工作項目二、成果展覽活動
展覽創作費					邀請在地藝術家共同創作
場佈及器材租借費					麥克風、音響、燈光、展示立架等
臨時人員					協助布置、接待及場控等
攝影費					出機加後製剪輯完成○分鐘(活動大約○小時)
總計

「備註」：
1. 獎勵金可包括計畫所需之人事費(如按月計酬之專職人員薪資)及業務費(執行本計畫所發生之費用、創作費、企劃費、臨時人員或差旅費等)項目，並應詳列支出用途。
2. 出席費每人每場至多2500元。
2.講座鐘點費：每堂以50分計算，外聘1500~2000元，內聘至多1000元(主辦機關或單位)。
3.稿費：每千字680-1,020元。
4.誤餐費：辦理各項活動、會議、課程等，因延誤用餐所產生之餐費，每人每餐計80元。
5.住宿費：每人每天至多1600元計。
6.雜支：不得超過總經費之5％。
7.獲奬勵稅金：總獎勵經費10%。
捌、預期效益
一、質化效益：(例如團隊資源串連及整合或對在地的人的影響)

二、量化效益及預期績效指標值：
(舉例)
工作項目	權重 / %	衡量指標及指標值
		全計畫應完成值		工作進度達50%(第三期撥款)應檢核工作內容	工作進度累計達100%(第四期撥款)應檢核工作內容
		指標單位	指標值
地方刊物發行(範例)	10	期/通路數	4/20	完成2期刊物出版，計有10個通路(範例)	完成累計共4期刊物出版，共計有20個通路(範例)
2.田野調查(範例)	30	受訪人數/田調紀錄數	10/10	完成訪談5人，田野調查紀錄5份(每份約1000字)。	完成累計共10人訪談，填寫調查記錄共10份(每份約1000字)。
…(請自行增加項目)
…(請自行增加項目)
全計畫捲動在地社區/部落參與人數(必填)		部落或社區個數/個人數	2/50(範例)	2個社區/25人	共2個社區/50人
全計畫串連社群個數(必填)		個	6(範例)	預計串聯3個社群	預計串聯共6個社群
小計	100

註：1.各工作項目應有對應衡量指標。指標值單位，如田野調查數（如訪談人數、採集文章整理數等）、出版品、活動場次（如座談會、研討會、培力課程、公開展演等）、參與人（次）、發表數（如出版品、藝文創作品等）、影片數、媒體曝光量、FB發表數…等。
2.「全計畫捲動在地社區/部落參與人數」及「全計畫串連社群個數」為本計畫重要指標之一，請務必預估，後續可依實際執行狀況進行調修。

玖、自行評估事項：本項為評審面向，請具體說明，以爭取評審分數。
一、問題的掌握度、內容具體可行及創新性。
二、在地知識、文化及社區參與（接地氣）的掌握度：即解決本計畫議題之所需掌握的各式各樣在地文化及生活的知識。
例如：什麼是在地人的價值觀？我個人對在地社區或社群網絡的掌握及串聯情形？我個人所了解的執行本計畫專業知能及有那些在地潛規則？我個人的生活價值觀（自我實現）是什麼？
三、個人成長及計畫主導性。
（一）個人成長：
例如藉由本計畫的執行，對自我生涯規劃(自我實現)有何益助？
（二）個人計畫主導性：
例如我個人可以全部或部分主導計畫內容的執行及方向的調整嗎？或我個人仍必須配合團隊其他成員的意旨？
四、永續發展機制：
例如後續可以自給自足的程度？可以吸引或連結外界什麼資源（含社群網絡支持、經費）？後續可以透過市場供需、社區公益或社群同好力量等機制解決本計畫問題的情形。
五、社會影響力：
例如藉由本計畫的執行，能夠影響到什麼人（即那些利害關係人）？可以改變在地或社會什麼價值或什麼事？用什麼方式檢核(檢視)及滾動調修？
拾、我個人最近三年或現在執行相關計畫之成效，及與本計畫之關聯性及差異性（含計畫名稱、執行單位、計畫總經費、執行期程、內容摘述、所擔任角色或職務內容、執行影響及效益）。

拾壹、其他事項 （請依實際需求填寫）

拾貳、附錄（與本計畫有關之補充資料或推薦函等，如配合計畫提案邀集相關合作對象召開討論之會議紀錄等；若有合作對象，請附合作對象同意書影本。）

備註：請以中文書寫為原則，如有英文應附中文摘要說明。