附件
        計畫編號：_______________(請勿填)

文化部青年村落文化行動計畫
獎勵作業要點

計畫名稱：○○○○○計畫
   參賽者：○○○

申請日期：中　華　民　國　108　年　　月　　日
計畫摘要表
參賽者姓名		年齡
服務單位/就讀學校		職稱
自我介紹	(三百字以內)
通訊地址
執行地點	(請填寫鄉鎮市及村落名稱)
合作對象
建議陪伴業師名單	1. / 2. / ……
計畫摘要	計畫案內容概述（不得少於三百字，若獲本部核定獎勵後，將作為新聞發布參考） / 計畫期程：自 年 月 日 至 年 月 日 / 欲解決議題之挑戰及預期目標： / 工作項目及KPI說明：

○○○○○計畫書(參考格式)
壹、計畫緣起
1. 提案動機及問題現況說明：
2. 為什麼是我個人（或我的團隊）提案？別人(團隊或單位)可以替代嗎？
3. 其他事項：（我想再補充說明…）
  貳、願景目標
  参、問題分析及整體資源盤整情形（我個人對該地點問題及可運用解決資	源的了解）
  一、執行地點與擬解決問題之分析：
  二、執行地點整體資源盤整情形：
  三、計畫執行可能遭遇之問題(含SWOT分析)：
肆、具體工作項目及執行方式說明：
工作項目(請逐項說明)：
(一)工作項目一：發行刊物(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）
(二)工作項目二：田野調查(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）
(二)工作項目二：文史導覽研習(範例)
1、執行構想（含扣合之在地文化脈絡及內涵）
2、執行策略與步驟（如範圍/對象/時間/場景或內容構想）

※提醒：請再思考，所擬定之目標及工作事項，真的有呼應到本計畫之政策目標，包含：
1.有扣合文化、社會、環境及經濟等議題之倡議及挑戰。
2.有掌握在地知識。
3.有連結村落文化及社區營造與社群網絡。
4.有實踐我個人公民文化行動力，及創造文化新生活價值。
5.有厚植地方多元能量及營造協力共好社會。

人力配置及合作分工
一、人力分工 (參考格式)：
姓名	職責事項	備註
		(如專長或經歷等)

二、與合作對象之具體合作事項：(含社區參與籌劃情形說明)
單位/個人	分工/協力事項	備註

實施期程：含各項工作甘特圖，即預定進度時程表。
(舉例)
月份 / 工作項目	107年	108年
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.發行刊物 (範例)		▓	▓			▓			▓		▓
2.田野調查(範例)	▓	▓	▓	▓	▓
……

經費預算規劃說明(請務必詳細逐項列出單價數量及說明)
（舉例）
工作項目	數量	單位	單價	總價(元)	計算方式及說明
工作項目一、發行刊物
審查費					共○個字，每字○元。
校稿費					共○個字，每字○元。
美編設計費					含刊物封面、內頁之美編與排版。
印刷費					每期○本，共計○本。

工作項目二、田野調查
臨時人員					協助訪調紀錄、之臨時人力，共○場次，1場○小時，每場次○人。
誤餐費					○共計○人。
攝影費					田野調查過程後製及剪輯，計○影片。

稅金
獲奬勵稅金					獲奬勵稅金10%
總計

「備註」：
1. 獎勵金可包括計畫所需之人事費(如按月計酬之專/兼職人員薪資，惟薪資總計不得超過獎勵總經費百分之四十)及業務費(執行本計畫所發生之費用、創作費、企劃費、臨時人員或差旅費等)項目，並應詳列支出用途。
2. 出席費每人每場至多2,500元。
3.講座鐘點費：每堂以50分計算，外聘1,500~2,000元，內聘至多1,000元(主辦機關或單位)。
4.稿費：每千字680-1,020元。
5.誤餐費：辦理各項活動、會議、課程等，因延誤用餐所產生之餐費，每人每餐計80元。
6.住宿費：每人每天至多1,600元計。
7.雜支：不得超過總經費之5％。
8.獲奬勵稅金：總獎勵經費10%。(由文化部代為扣繳。)

捌、預期效益
一、質化效益：(例如團隊資源串連及整合或對在地的人的影響)

二、量化效益及預期績效指標值：
(舉例)
工作項目	權重 / %	衡量指標及指標值
		全計畫應完成值		工作進度達50%(第三期撥款)應檢核工作內容	工作進度累計達100%(第四期撥款)應檢核工作內容
		指標單位	指標值
地方刊物發行(範例)	10	期/通路數	4/20	完成2期刊物出版，計有10個通路(範例)	完成累計共4期刊物出版，共計有20個通路(範例)
田野調查(範例)	30	受訪人數/田調紀錄數	10/10	完成訪談5人，田野調查紀錄5份(每份約1000字)。	完成累計共10人訪談，填寫調查記錄共10份(每份約1000字)。
…(請自行增加項目)
…(請自行增加項目)
全計畫捲動社區或部落之目標對象參與人數		參與人數	15(範例)	預計5人	預計15人
全計畫串連社群個數		個	6(範例)	預計串聯3個社群	預計串聯共6個社群
小計	100

註：1.各工作項目應有對應衡量指標。指標值單位，如田野調查數（如訪談人數、採集文章整理數等）、出版品、活動場次（如座談會、研討會、培力課程、公開展演等）、參與人（次）、發表數（如出版品、藝文創作品等）、影片數、媒體曝光量、FB發表數…等。
2.「全計畫捲動社區或部落之目標對象參與人數」及「全計畫串連社群個數」為本計畫重要指標之一，請務必預估，後續可依實際執行狀況進行調修。

玖、自行評估事項：本項為評審面向，請具體說明，以爭取評審分數。

1. 問題的掌握度、內容具體可行及創新性。
2. 在地知識、文化及社區參與（接地氣）的掌握度：即解決本計畫議題之所需掌握的各式各樣在地文化及生活的知識。
例如：什麼是在地人的價值觀？我個人對在地社區或社群網絡的掌握及串聯情形？我個人所了解的執行本計畫專業知能及有那些在地潛規則？我個人的生活價值觀（自我實現）是什麼？
個人成長及計畫主導性。
（一）個人成長：
例如藉由本計畫的執行，對自我生涯規劃(自我實現)有何益助？
（二）個人計畫主導性：
例如我個人可以全部或部分主導計畫內容的執行及方向的調整嗎？或我個人仍必須配合團隊其他成員的意旨？
永續發展機制：
例如：後續可以自給自足的程度？可以吸引或連結外界什麼資源（含社群網絡支持、經費）？後續可以透過市場供需、社區公益或社群同好力量等機制解決本計畫問題的情形。
社會影響力：
例如：藉由本計畫的執行，能夠影響到什麼人（即那些利害關係人）？可以改變在地或社會什麼價值或什麼事？用什麼方式檢核(檢視)及滾動調修？
拾、我個人最近三年或現在執行相關計畫之成效，及與本計畫之關聯性及差異性（含計畫名稱、執行單位、計畫總經費、執行期程、內容摘述、所擔任角色或職務內容、執行影響及效益）。
拾壹、其他事項 （請依實際需求填寫）
拾貳、附錄（與本計畫有關之補充資料或推薦函等，如配合計畫提案邀集相關合作對象召開討論之會議紀錄等；若有合作對象，請附合作對象同意書影本。）

備註：請以中文書寫為原則，如有英文應附中文摘要說明。