國立中正紀念堂管理處作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國108年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立中正紀念堂管理處（以下簡稱本處）隸屬文化部，辦理蔣中正總統、民國史等相關紀念文物史料之蒐集、陳列、典藏、研究及藝文展演、教育推廣活動等業務，並充分運用各項軟硬體設施，規劃推動公共安全服務，落實國定古蹟管理維護工作，期能發揮本處典藏、研究、古蹟維護、展演、教育及推展臺灣優質文化觀光等功能。

因應101年5月20日改隸文化部，本處自102年起納入「國立文化機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立中正紀念堂管理處作業基金」，期更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增進觀光參訪價值與文化服務功能。

二、組織概況：

本處置處長1人，綜理處務；副處長1人，襄助處長協調及推動處務；研究員2人。下設6組2室，分別掌理推動有關事項：

(一)綜合規劃組：處務創新發展計畫之研訂；中長程計畫、先期作業與重要會議決議事項之追蹤、管制、考核及評估；綜合性法規、資料之研擬、訂修與資料之蒐集、彙整建置、出版及推動；安全維護、工友及駐警隊之管理；文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理以及跨組室業務之協調、研擬及彙辦等事項。

(二)文化資源組：辦理古蹟管理及維護；文化創意產品之營運管理及行銷推廣；本處公園景觀之整體規劃設計、植栽之管理維護；本處場地租借申請及管理等事項。

(三)研究典藏組：辦理藝文、蔣中正總統紀念文物、史蹟之蒐集、研究、出版及文化交流；品牌形象之管理、開發及授權；典藏制度之建立；典藏設施、典藏品之維護管理；藝文作品之蒐集、研究及出版；資訊、網路數位服務及維護管理等事項。

(四)展覽企劃組：依政策定位發展核心業務常設展示；藝文展覽、導覽之規劃及執行；展場設施之規劃及維護管理；展覽圖錄、年鑑之發行出版；志願服務人力資源之運用及發展等事項。

(五)推廣教育組：辦理媒體、公關及形象整合行銷；外賓接待及公共服務；文化、藝術活動之規劃及推廣；終身學習活動之規劃及執行；支援學校校外教學及多元教育活動等事項。

(六)工務機電組：辦理營繕工程之規劃、設計及履約管理；園區迴廊建物設施之維護及管理；機電、消防、空調、給水、電信、視聽等設備之規劃、維護及管理；節能措施、水電負載之管制、規劃及執行等事項。

(七)人事室：依法辦理人事管理事項。

(八)主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至107年6月30日止執行情形）

一、前(106)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億5,688萬1千元，較預算數2億7,810萬8千元，減少2,122萬7千元及7.63％，主要係多元文化交織‧古蹟風華再現─中正紀念堂服務升級計畫(以下簡稱服務升級計畫)依實際執行進度撥款所致。

(二)業務成本與費用：決算數2億9,633萬4千元，較預算數3億3,699萬3千元，減少4,065萬9千元及12.07％，主要係服務升級計畫相關一般房屋修護費及工程及管理諮詢服務費尚未執行，實際數較預計數減少所致。

(三)業務外收入：決算數3,956萬7千元，較預算數4,607萬6千元，減少650萬9千元及14.13％，主要係受服務升級計畫工程施工影響，及共同主辦或自辦活動增加，部分場域未能對外租借；因配合文化部轉型政策，自行開發商品，可銷售品項減少，致收入較預計少。

(四)收支餘絀：決算數賸餘11萬4千元，較預算數短絀1,280萬9千元，減少短絀1,292萬3千元及100.89％，主要係服務升級計畫相關一般房屋修護費及工程及管理諮詢服務費尚未執行，實際數較預計數減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,336萬6千元，可用預算數1,443萬2千元，執行率約92.61％。

二、上(107)年度截至6月30日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入1億4,704萬8千元，較預計業務收入1億2,330萬元，增加2,374萬8千元及19.26%，主要係文化部撥付服務升級計畫歲出保留補助款及行政院環境保護署補助「107年中正紀念堂環境教育推動計畫」所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用1億5,164萬元，較預計業務成本與費用1億2,916萬8千元，增加2,247萬2千元及17.40%，主要係執行服務升級計畫之保留款，致修護費用實際數較預計數增加。

(三)業務外收入：實際業務外收入1,991萬6千元，較預計業務外收入1,924萬8千元，增加66萬8千元及3.47%，主要係場地租借收入及出版品、文創商品寄售收入實際數較預計數增加所致。

(四)收支餘絀：實際發生賸餘1,532萬4千元，較預計賸餘1,338萬元，增加賸餘194萬4千元及14.53%，主要係文化部撥付服務升級計畫歲出保留補助款所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：實際固定資產之建設改良與擴充126萬1千元，較預計固定資產之建設改良與擴充累計分配數87萬3千元，增加38萬8千元，執行率約144.44%，主要係配合業務需要提前購置個人電腦等。

參、業務計畫

一、營運計畫：

| 營運計畫 | 績效目標 | 績效衡量指標預期成果 |
| --- | --- | --- |
| 推動文化近 用，培養藝文消費人口 推動文化近 用，培養藝文消費人口 推動文化近用，培養藝文消費人口 | 1.依文化部政策辦理文化藝術展覽，增加文化藝術親近人口 | (1)依文化部政策自行策辦藝術展覽3檔以上，以多元藝術豐富文化內涵，深化文化藝術觀光體驗。 (2)配合自辦展覽辦理導覽培訓課程3場以上，增進導覽人員相關專業知能。 (3)舉辦自辦展覽相關講座3場以上，深化展覽效益。 (4)自辦展覽參觀人數20萬人次以上。 |
|  | 2.建立優質藝文交流平台，提供展覽申請舉辦相關活動 | (1)賡續推動展覽申請審議機制，召開2次展覽申請審查會議，受理30檔以上申請案審查評議。 (2)展出3檔以上國際性大型特展，提供民眾多元文化參與。 (3)與外單位合辦藝文展覽10檔以上，參觀人數10萬人次以上。 (4)進行展廳維護2次以上，提供優質展覽空間。 |
|  | 3.運用多元行銷管道，發揮展覽效益 | (1)108年3月底前完成107年度展覽年鑑光碟編製出版。 (2)安排展出單位相關人員接受電台專訪12人次以上，俾利展覽行銷推廣。 (3)於本處或相關網站、藝文刊物刊登展覽資訊及圖片40檔以上，同時發布新聞稿及電子報，提供民眾最新資訊。 |
|  | 4.促進各族群及不同對象的文化近用權利，落實文化平權計畫 | (1)提供如身心障礙等群體或公益團體展覽場地使用得予減免優惠措施4檔以上。 (2)結合民間資源，提供500名以上偏鄉或身心障礙等不同群體免費參觀國際性售票特展，弭平文化參與的落差。 (3)寄送出版品予弱勢或偏鄉學習機構，擴增不同族群的藝文學習資源。 |
|  | 5.營造文化藝術學習環境，提升民眾文化近用權 | (1)辦理東方書畫、西方繪畫、美麗人生、健康養生、喜閱書房、嗜說新語等文化藝術及文化創意課程，預計招收339班，1萬1,200人次。 (2)辦理文化藝術及文化創意師生成果展及發表會活動，預計1萬人次參與。 (3)辦理兒童文化藝術推廣課程、冬、夏令營等研習活動，預計1,500人次參與。 |
|  | 6.推動文化體驗教育，培養藝文欣賞人口，帶動文化參與 | (1)辦理民主大道藝文表演活動約40場次，預計12萬人次參與。 (2)辦理假日藝術表演活動約45場次，預計1萬人次參與。 (3)辦理親子藝術手作體驗、博物館日、古蹟日等其他藝文活動計預計500人次參與。 (4)結合民間資源辦理公益講座，約15場次，參與人數約3,200人次。 (5)徵求表演團隊合作，約10場次，參與人數約2,000人次。 |
|  | 7.善用環境場域特色資源，建構優質輔助教學場所 | (1)提供學校校外教學或機關團體環境教育課程，預計約2,000人次參與。 (2)辦理環境教育推廣活動，約800人次參與。 (3)辦理特殊族群環境教育體驗活動，約800人次參與。 |
| 建構史料典藏、維護管理、研究與詮釋體系 | 1.完善藏品管理機制，提升藏品管理效能 | (1)藏品捐贈及審議：接受捐贈並召開典藏審議會至少1場。 (2)藏品管理：入藏登記、建檔拍照、編目更新；藏品實體盤點約3,000件、權利盤點約20件；並辦理1,876件藏品保險。 (3)藏品活化利用：辦理藏品解說案，解說約300件藏品；另借展約50件。 (4)藏品維護與推廣：藏品修護2件、維護措施3件及辦理講座1場。 |
|  | 2.加強典藏庫房硬體設備效能，善盡博物館保存文化資產之責 | (1)庫房管理：維護典藏庫房恆溫恆濕空調系統、消防滅火系統、門禁安全系統、防盜保全系統等硬體設備效能，加強漏水情況追蹤及改善。 (2)辦理典藏庫消防系統教育訓練1場，強化同仁發生災害時的緊急應變能力。 |
| 連結與再現歷史記憶，深化文化觀光體驗 連結與再現歷史記憶，深化文化觀光體驗 | 1.進行常設展年度展品調整，強化土地連結 | (1)年度內進行常設展展品調整20件以上，強化在地連結。 (2)辦理相關導覽培訓2場以上，增進導覽深度，提升服務品質，深化文化觀光體驗。 |
|  | 2.提供自辦主題展研究資料、展覽素材並辦理講座 | (1)執行學術研究及出版專書2本。 (2)辦理講座2場講座，預計100人次參加。 (3)辦理1場學術論壇，預計60人次參加。 |
|  | 3.更新維護堂史展示資料，體現在地生活記憶 | (1)辦理堂史室及網路資料維護管理。 (2)預估參觀人數4萬人次。 |
|  | 4.貴賓接待導覽解說，深化文化觀光體驗 | (1)提供國內外賓客多國語言導覽解說，預計提供120團次、2,000人次服務。 (2)提供本處導覽摺頁、藝文活動簡訊、研習簡章等約15萬份。 |
| 發揚在地文化，堅實社區組織 | 1.優化志願服務人力資源素質，積極發展服務計畫 | (1)辦理志工培訓課程20場以上，促進其專業知能，提升整體服務品質。 (2)提供志工服務6,000人次以上。 (3)提供學生公共服務600人次以上。 |
|  | 2.強化中正紀念公園景觀意象，創造優質遊憩場所 | (1)更新四季草花達9萬株以上。 (2)辦理草坪修剪17次、灌木修剪8次、喬木修剪2次、花木施肥4次及病蟲害防治4次。 (3)補植灌木達1,000株以上。 |
|  | 3.強化堂內外安全維護，增進防災應變能力 | 辦理防護團（消防）及災害防救 訓練2次。 |
|  | 4.加強堂內外保全警衛管理與督導 | (1)每天督導保全日夜間勤務。 (2)強化不定期堂內外安全巡視及貴賓維安（50次/年）。 |
|  | 5.執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度 | (1)外部單位環境清潔考評為甲等以上。 (2)檢討調整工作時間、內容及人力配置。 |
| 改善場館設備，提升服務效能 改善場館設備，提升服務效能 | 落實服務升級計畫，加強建物與設施維護 | (1)進行主堂體三層平台防水改善及斜壁欄杆去漆工程，預計108年完工，以提升參觀品質與建物安全。 (2)進行迴廊屋頂琉璃瓦檢修及更新工程，預計109年完工，以提升園區整體觀瞻及安全性。 |
|  | 2.依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任 | (1)每周1次建物及相關設施安全巡檢及紀錄，並據以辦理修復作業。 (2)持續辦理主體堂內油漆粉刷，以及白蟻防治作業。 |
|  | 3.汰換老舊機電設備，提升運轉效能以落實節能政策 | (1)汰換老舊變電箱設備，以提升用電效能與安全。 (2)汰換堂內監視錄影主機及鏡頭，以提供監視安全環境。 (3)定期每半年召開1次節約能源推動會議，及擬具節能相關措施並依實際需求不定期邀集專家學者召開檢討會議，以提升節能之成效。 |
|  | 4.確保空調消防等機電設備正常運轉，並落實室內空氣品質監測，提供優質參覽環境 | (1)每年定期辦理中央空調系統及機電高低壓檢修大保養各1次。 (2)委外執行高壓電、給排水、油壓大門、空調設備、電梯等機電日常檢修與維護。 (3)辦理年度消防安全設備檢修與申報1次，並定期檢視消防受信總機，及巡檢堂內滅火器等設備。 (4)增設室內空氣品質自動監測設施，以落實空氣品質自主管理。 |
|  | 5.建構資訊安全環境，強化行政效率與便民服務 | (1)辦理「108年主堂體暨園區無線網路建置案」，建置無線網路基地台約80部，提供免費公眾服務網路。 (2)辦理4套專業繪圖軟體續約作業。 (3)汰換公務電腦5台，筆記型電腦11台，提升工作效率。 (4)維護並充實本處官網、圖像資源網、藝文報名平台、無障礙平台及影音平台等系統，並配合導入文化部共構系統。 |
| 推廣閱讀及品牌設計，推動文化資產發展 | 品牌文創加值，提升中正紀念堂品牌能見度，創造文化產業價值 | 開發中正紀念堂品牌文創商品至少5項。 |
|  | 2.透過主題圖書蒐購、影片欣賞及社區書香贈送活動，達到知識傳遞與分享 | (1)蒐購主題圖書提供閱覽研究服務。 (2)舉辦2場影片欣賞，預估120人次以上參加。 (3)辦理贈書活動，提供約120人次取閱。 |
| 人力資源管理 | 培育優秀專業人力，培養團隊精神，塑造創新、進取組織文化，提供優質公共服務 | (1)辦理政策訓練講座5場次(含實體或數位)、觀摩學習活動1次，充實同仁職務潛能；推動員工協助方案，營造友善與健康公務職場，提升專業服務品質及身心健康。 (2)鼓勵同仁持續進修學習，平均每人終身學習時數達20小時以上，增進專業知能。 (3)購置國家文官學院年度專書閱讀書籍，鼓勵同仁參與專書閱讀寫作競賽，倡導閱讀風氣及閱讀習慣，引領終身學習。 |

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

（一）本年度預算數503萬5千元，其內容如下：

1.專案計畫部分：無。

2.一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：機械及設備462萬5千元、交通及運輸設備10萬、什項設備31萬元。

（二）資金來源，其內容如下：

1.專案計畫部分：無。

2.一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：營運資金503萬5千元。

（三）本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

108年度固定資產建設改良擴充及資金來源

| 單位:新臺幣千元 |
| --- |
| 建設改良擴充 | 108年度預算 | 資 金 來 源 | 108年度預算 |
| 不動產、廠房及設備 |  | 自有資金 | 5,035 |
| 機械及設備 | 4,625 | 營運資金 | 5,035 |
| 交通及運輸設備 | 100 |  |  |
| 什項設備 | 310 |  |  |
| 合 計 | 5,035 | 合 計 | 5,035 |

（四）專案計畫：多元文化交織．古蹟風華再現－中正紀念堂服務

升級計畫

- 計畫目的：

為維護國家地標門面及保存古蹟文化資產，以「服務升級」作為首要目標，扣合本處五大願景以朝向下列三大方向轉型為多元發展的綜合性園區，即結合相關史學研究與古蹟之空間與社會政治歷史意義的「古蹟文史園區」；促進國內外觀光活動，與市民日常休閒遊憩的「觀光遊憩園區」；推廣藝文課程、文化展覽及文創活動的「藝文文創園區」。

總合希冀透過本計畫能達到保存國定古蹟、詮釋傳統價值、發展多元文化、開拓文創商品、推廣藝文展演，以及帶動文化旅遊跨領域之資源整合。

- 計畫內容：

本計畫以「堂體更新－古蹟風華再現」和「空間改造－多元文化交織」為主軸，將計畫之具體執行目標區分為兩大區塊。首先，古蹟風華再現計畫透過整體檢討園區目前硬體設施之維護與使用狀況，辦理國定古蹟建物修繕，維護古蹟建築與設施品質。其次，多元文化交織計畫則充分利用中正紀念園區之地理區位優勢，提供多元藝文展演平台，透過整體更新常設展、研究出版傳播及品牌授權、開發文創產品、更新生活美學教室、整建演藝廳更新舞台設備等，提升園區在藝文與遊憩的整體服務多元性與水準。

- 計畫期間：自104年1月起至116年12月止，共計13年。

- 計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

| 年 度 | 預 算 數 | 資 金 來 源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自 有 資 金 | 外 借 資 金 |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項 目 | 金 額 |
| 104 | 12,800 |  | 12,800 |  |  |
| 105 | 8,500 | 8,500 |  |  |  |
| 106 | 3,750 | 3,750 |  |  |  |
| 107 | 3,000 |  | 3,000 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |
| 110 | 7,491 |  | 7,491 |  |  |
| 111 | 18,944 |  | 18,944 |  |  |
| 112 | 23,000 | 4,268 | 18,732 |  |  |
| 113 | 35,000 | 7,128 | 27,872 |  |  |
| 114 | 43,100 |  | 43,100 |  |  |
| 115 | 60,700 |  | 60,700 |  |  |
| 116 | 45,695 | 10 | 45,685 |  |  |
| 合 計 | 261,980 | 23,656 | 238,324 |  |  |

註：1.本計畫業奉行政院104年8月5日院臺文字第1040040951號函原則同意，及106年9月4日院臺文字第1060026175號函同意修正，調整相關經費與執行項目在案，計畫資本門經費7億264萬3千元，其中不動產、廠房及設備2億6,198萬元、遞延資產4億4,066萬3千元，由中央政府公共建設預算及本處作業基金支應。

2.104年度法定預算編列1,550萬元，依計畫核定實際撥款1,280萬元，致104年度預算數以計畫核定數表達。

- 效益分析：

本計畫之推動，預計帶動跨產業協力、跨空間整合及跨部門合作等三大類型的跨域加值效益，並交互對應為觀光區位加值、周邊產業加值、兩廳院加值、文創商品加值、藝文展演加值、公共空間加值、博物館群加值等七項加值策略方針。跨域加值的整體效應，不僅能將效益內部化，反應在財務計畫的各項有形收益項目上，提升博物館商店(含權利金)、場租、常設展、展廳及生活研習課程等收益，同時也能接合國家與城市整體發展趨勢等無形效益，提升中正紀念堂的文化與觀光價值多元性。

是以，本計畫中正紀念堂軟硬體設備之提升，可帶動國家觀光資源之增進。故其外部無形觀光效益，遠大於本處內部收入之實質效益；外部效益內部化後，將能擴大本身已有之效益。以下就本計畫完成之預期效益說明如下：

## (1)跨域加值有形效益

結合華光社區開發，帶動區域實質繁榮發展。

園區開發整新有助婚紗街榮景，促進民間產業加值。

與兩廳院合作，開創無形觀光加值。

合作商品開發及品牌授權，文創商機加值。

建置國家級展場，推動臺灣藝文展演加值。

公共空間活化運用加值，增加場租收入。

結合週邊博物館群，推展深度文化觀光之旅。

(2)社會增值無形效益

充實研究資源，打造蔣學史蹟研究重鎮。

常設展更新，透過產官學界合作達到多贏效益。

教育加值，提供中小學校師生戶外教學場所。

國定古蹟維護利用，展現文化資產價值。

結合文化場館資源，體驗在地文化內涵。

導入BIM技術管理建物生命周期，降低衝突錯誤成本。

（五）一般建築及設備計畫：本年度編列503萬5千元，均係一次性項目，明細如次：

1.機械及設備462萬5千元，主要係購置無線基地台、無線基地台控制器、電腦(含螢幕)、交換器、磁卡門禁系統、冷氣、升降機台、電箱變壓器等。

2.交通及運輸設備10萬元，主要係購置監控系統。

3.什項設備31萬元，主要係購置圖書、布展推梯等。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入2億801萬4千元，較上年度預算數2億2,255萬4千元，減少1,454萬元及6.53%，主要係其他補助收入(服務升級計畫)減少所致。

（二）業務成本與費用2億3,696萬9元，較上年度預算數2億6,929萬元，減少3,232萬1千元及12%，主要係服務成本(服務升級計畫)減少所致。

（三）業務外收入4,082萬元，較上年度預算數4,001萬元，增加81萬元及2.02%，主要係雜項收入增加所致。

（四）業務總收支相抵後，本期賸餘1,186萬5千元，較上年度預算短絀672萬6千元，減少短絀1,859萬1千元及276.40%，主要係服務成本(服務升級計畫)減少所致。

（五）本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

108年度收入、成本與費用及賸餘

| 單位:新臺幣千元 |
| --- |
| 收 入 | 108年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 108年度預算 |
| 業務收入 | 208,014 | 業務成本與費用 | 236,969 |
| 教學收入 | 26,180 | 勞務成本 | 66,635 |
| 其他業務收入 | 181,834 | 教學成本 | 14,718 |
| 業務外收入 | 40,820 | 管理及總務費用 | 155,616 |
|  |  | 本期賸餘 | 11,865 |
| 收入總額 | 248,834 | 成本、費用及賸餘總額 | 248,834 |

（六）最近五年收入與費用圖表，列示如下：

最近五年收入與費用

| 單位:新臺幣千元 |
| --- |
| 項目 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
| 收入 |  |  |  |  |  |
| 業務收入 | 218,696 | 224,530 | 256,881 | 222,554 | 208,014 |
| 業務外收入 | 53,945 | 68,055 | 39,567 | 40,010 | 40,820 |
| 收入合計 | 272,641 | 292,585 | 296,448 | 262,564 | 248,834 |
| 費用 |  |  |  |  |  |
| 業務成本與費用 | 240,346 | 246,150 | 296,334 | 269,290 | 236,969 |
| 業務外費用 |  |  |  |  |  |
| 費用合計 | 240,346 | 246,150 | 296,334 | 269,290 | 236,969 |
| 本期賸餘 | 32,295 | 46,435 | 114 | -6,726 | 11,865 |
| 註：104至106年度決算數為審定決算數；107年度為法定預算數。以下各表同。 |

二、多元文化交織．古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫之預計：

(一)108年度：

預算編列明細表

單位:新臺幣千元

| 科 目 | 金 額 |
| --- | --- |
| 合計 | 36,945 |
| 其他資產 | 36,945 |
| 遞延資產 | 36,945 |

(二)分年性經費:

單位：新臺幣千元

| 104年度 預算數 | 105年度 預算數 | 106年度 預算數 | 107年度 預算數 | 108年度 預算數 | 109及以後 年度預計數 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,658 | 99,960 | 99,870 | 56,620 | 36,945 | 679,907 | 1,050,960 |

註：104至106年度預算數為法定預算數；107年度為法定預算數。以下各表同。

三、餘絀撥補之預計：

（一）本年度預計賸餘1,186萬5千元。

（一）連同以前年度未分配賸餘1億6,070萬2千元，共計賸餘1億7,256萬7千元，悉數留待以後年度處理。

（三）本年度及最近五年賸餘分配圖表，列示如下：

108年度賸餘分配

| 單位:新臺幣千元 |
| --- |
| 按分配程序分 | 108年度預算 | 按所得對象分 | 108年度預算 |
| 填補累積短絀 |  | 中央政府所得 |  |
| 提存公積 |  | 留存非營業基金 | 172,567 |
| 賸餘撥充基金數 |  |  |  |
| 解繳公庫淨額 |  |  |  |
| 其他依法分配數 |  |  |  |
| 未分配賸餘 | 172,567 |  |  |
| 合 計 | 172,567 | 合 計 | 172,567 |

最近五年賸餘分配

| 單位:新臺幣千元 |
| --- |
| 項目 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
| 賸餘分配 |  |  |  |  |  |
| 填補累積短絀 |  |  |  | 6,726 |  |
| 未分配賸餘 | 120,879 | 167,314 | 167,428 | 147,779 | 172,567 |
| 合 計 | 120,879 | 167,314 | 167,428 | 154,505 | 172,567 |

四、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入1,843萬8千元，包括：

1.本期賸餘1,186萬5千元。

2.利息股利之調整減少80萬元。

3.未計利息股利之本期賸餘1,106萬5千元。

4.調整項目657萬3千元，主要係提列不動產、廠房及設備折舊860萬元、攤銷40萬元及流動負債淨減242萬7千元。

5.未計利息股利之現金流入1,763萬8千元。

6.收取利息80萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出4,198萬元，係為增加不動產、廠房及設備503萬5千元及其他(遞延)資產3,694萬5千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入2,526萬1千元係國庫增撥遞延資產。

(四)預計本期現金及約當現金淨增171萬9千元。

(五)期初現金及約當現金4,324萬6千元。

(六)預計期末現金及約當現金4,496萬5千元。

五、補辦預算事項：無。

伍、其他

- 「中正紀念堂西側空間整建工程」施工廠商優鑫室內裝修股份有限公司，因承攬報酬給付爭議於99年6月向臺灣臺北地方法院提起訴訟，訟訴標的金額為5,030萬2,079元，經臺北地方法院委託新北市建築師公會進行鑑定，鑑定結果中正紀念堂管理處應給付施工廠商4,337萬8,946元，臺北地方法院已於102年11月一審判決本處應給付施工廠商3,078萬848元，另加計自99年6月24日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；高等法院已於105年1月27日二審判決本處應給付施工廠商4萬9,500元及其利息，並由中正紀念堂管理處負擔一、二審全部訴訟費用之千分之一。

因施工廠商不服二審判決，爰於105年2月22日提出上訴。最高法院於105年11月14日判決，確認本處已勝訴之部分為1,845萬8,429元，另發回高等法院重新調查之部分為2,279萬8,227元。本處已於106年1月11日提送上訴理由狀至高等法院，本案更一審經10次開庭於107年3月27日判決，本處應給付2,091萬8,916元；本處於107年5月9日提送上訴理由狀，故目前正進行第三審中。

預估因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)為2,091萬8,916元，至108年底利息約994萬元(20,918,916*5%*9.5)，合計3,085萬8,916元。

- 「中正紀念堂西側空間整建工程」委託設計監造技術廠商藍之光建築師事務所，因履約保證金退還及服務費爭議於103年2月向臺灣臺北地方法院提起訴訟，訟訴標的金額為169萬2,946元(已扣除本處於103年12月退還藍之光建築師事務所履約保證金50萬元)，惟服務費爭議部分需依據施工廠商承攬報酬給付訴訟案最終判決結果計算，而該訴訟案尚未判決定讞，故臺灣臺北地方法院於103年3月開庭後裁定暫停本訴訟案。