附件
        計畫編號：_______________(請勿填)

文化部青年村落文化行動計畫
獎勵作業要點提案計畫書

計畫名稱：○○○○○計畫
參賽者：○○○
計畫期程：111年核定日起至112年○月○日

提案類別：請擇一打勾
□村落文化行動計畫類
□創新文化事業計畫類

中　華　民　國　111　年　　月　　日
計畫摘要表
參賽者姓名	(申請人即為計畫負責人及青年本人)
參賽者出生年月日		年齡
連絡電話		電郵
通訊地址
執行地點	(請填寫鄉鎮市區及村落名稱)
自我介紹	(三百字以內)
現職、職稱			最高學歷
經歷、職稱	(條列說明，不限一個，可從大學社團到從業經歷)
建議計畫陪伴業師名單	(於確認獲選後由文化部另行媒合聘任並支付經費) / 1.單位/職稱/人名 / 2. / ……
計畫摘要	計畫案內容概述（至少200字數，若獲本部核定獎勵後，將作為新聞發布參考，包括欲解決議題之挑戰、願景、目標及關鍵結果等） / 1.議題 / 2.願景 / 3.目標及關鍵結果

○○○○○計畫書格式
計畫緣起
一、提案動機：
二、願景說明：
    *撰寫提醒：可參考文化基本法、本部2021社區營造政策白皮書、臺灣永續發展 目標T-SDGs、行政院地方創生國家戰略計畫等內容

1. 為什麼是我個人（或我的團隊）提案？別人(團隊或單位)可以替代
  嗎？
2. 其他事項：（我想再補充說明…）

貳、問題分析及整體資源盤整情形（我個人對該地點問題掌握程度及可運用解決資源的了解，例如對象需求評估、在地投入資源情形、計畫專業能力需求或社會資源連結情形等）
1. 執行地點整體資源盤整情形：
2. 欲解決問題現況分析、計畫執行可能遭遇之問題(含TOWS分析)：

   TOWS分析圖
TOWS 矩陣	S 優勢(內部優勢) / 1. / 2. / 3.	Ｗ（內部挑戰） / 1. / 2. / 3.
Ｏ（外部機會） / 1. / 2. / 3.	(S+O策略) / 1. / 2. / 3.	(W+O策略) / 1. / 2. / 3.
Ｔ（外部威脅） / 1. / 2. / 3.	(S+T策略) / 1. / 2. / 3.	(W+T策略) / 1. / 2. / 3.

參、目標及關鍵結果
一、OKR架構圖(Objectives and Key Results 目標與關鍵結果)：
*撰寫提醒：
1.請以下列OKR架構圖(Objectives and Key Results 目標與關鍵結果)範例呈現，或也可用其他您個人覺得更好的OKR架構圖或心智圖表格呈現(例如可增加問題意識欄位或對應SDGs欄位)。
2.關鍵結果KR應符合SMART(Specific具體的、Measurable可量化的、Achievable可達成的、Relevant相關的和Time-bound有期限的)原則。

二、目標(O)、關鍵結果(KR)及執行方式說明：
*撰寫提醒：
1.提「村落文化行動計畫類」者應著重「議題改善影響力及回饋機制建立」之說明。
2.提「創新文化事業計畫類」者應著重「經營模式與運作、產值與就業人數及回饋機制建立」之說明。

（一）目標一 ○○○○(如協助結合教師共同設計教案，成為學校課
     程 )
1、關鍵結果1.1：○○○ (如討論教案大綱及建立共識)
(1)擬改善問題：
(2)執行策略與步驟（如含扣合之在地文化脈絡及內涵/執行範圍/利害關係人/實施次數與期間/場景或內容構想/社區及社群參與機制）
2、關鍵結果1.2： (如推動社區踏查與發表活動2場)
(1)擬改善問題：
(2)執行策略與步驟（如含扣合之在地文化脈絡及內涵/執行範圍/利害關係人/實施次數與期間/場景或內容構想/社區及社群參與機制）

（二）目標二 ○○○○ (如增加青年接觸在地文化的可近性)
1、關鍵結果2.1：○○○ (如辦理青年文化走讀活動3場)
(1)擬改善問題：
(2)執行策略與步驟（如含扣合之在地文化脈絡及內涵/執行範圍/利害關係人/實施次數與期間/場景或內容構想/社區及社群參與機制）
2、關鍵結果2.2：(如成立在地青年共學團)

（三）目標三………(請自行依實際需求增加)

三、定期檢討及調修機制
     *撰寫提醒：
1.請定期(如每1個月、每2月或每季)檢討，所規劃之各工作事項於執行過程或所產出之「關鍵結果」（KR），是否能達成願景設定的各項「目標」（O），並對應擬改善問題。
2.用什麼方式檢討及滾動調修。

肆、人力配置及合作分工
一、主要核心工作人員：(可自行增列表格)
項次	姓名	現職	專長或背景經歷	參與角色及工作內容說明	相關備註
1				(如企劃統籌、主要執行者或採訪紀錄工作性質)	(如預計每月 / 可投入工作時間、合作經驗等)
2
3

二、合作協力對象：(含社區參與籌劃情形說明，如會議紀錄，並請檢
    附參與對象之作同意書)
項次	單位/個人	分工/協力事項	參與角色及工作內容說明
1
2
3

伍、實施期程及權重(100%)：自0年0月0日至0年0月0日止
	112年度
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
目標一○○○○○(權重00%)
關鍵結果1.1 / ○○○○○	▓	▓	▓	▓
關鍵結果1.2 / ○○○○○				▓	▓
關鍵結果1.3 / ○○○○○				▓	▓
目標二○○○○○(權重00%)
關鍵結果2.1 / ○○○○○	▓	▓
關鍵結果2.2 / ○○○○○		▓	▓	▓	▓	▓	▓	▓
目標三○○○○○(權重00%)
關鍵結果3.1 / ○○○○○						▓	▓	▓	▓
(請自行依實際需求增加)
每月工作進度百分比(%)
工作進度累計百分比(%)

(表格如有不足請自行增列，可另用A4橫式、A3橫式)

陸、經費預算規劃說明(要進行成本控管，請務必詳細逐項列出單價數量及說
明)
工作事項/關鍵結果	數量單位	單價(元)	總價(元)	計算方式及說明
人事費 小計

業務費 小計

雜支
總計				(含獎勵稅金10%)

*經費規劃提醒：應依國內出差旅費報支要點、中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點、講座鐘點費支給表、軍公教人員兼職費支給要點、各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用最高標準表等相關規定核實編列，例如：
1. 獎勵金可包括計畫所需之人事費(如按月計酬之專/兼職人員薪資，惟薪資總計不得超過獎勵總經費百分之四十)及業務費(執行本計畫所發生之費用，如臨時人員、創作費、企劃費或差旅費等)項目，並應詳列支出用途。
2. 出席費每人每場至多2,500元。
3.講座鐘點費：每堂以50分計算，外聘1,500~2,000元，內聘至多1,000元(主辦機關或單位)。
4.稿費：每千字680-1,020元。
5.誤餐費：辦理各項活動、會議、課程等，因延誤用餐所產生之餐費，每人每餐至多100元。
6.住宿費：每人每天至多1,600元計。
7.雜支：不得超過總經費之5％。

柒、預期成果
*撰寫「議題改善程度說明」欄位之提醒：
1.所提計畫「無涉及產業及就業內容之計畫類」者應著重「議題改善影響力及回饋機制建立」之說明。
2.所提計畫「涉及產業及就業內容之計畫」者應著重「經營模式與運作、產值與就業人數及回饋機制建立」之說明。
3.關鍵結果（KR）：應符合SMART原則(Specific具體的、Measurable可量化的、Achievable可達成的、Relevant相關的和Time-bound有期限的)。

一、目標一：ＯＯＯ(如:結合教師共同設計教案，成為學校課程)
關鍵結果(KR)	工作進度達50%(第三期撥款)應檢核工作內容	工作進度累計達100%(第四期撥款)應檢核工作內容

關鍵結果1.1 / ＯＯＯ(如解構作家文本、分析教材、製作解說文本)	(如完成文本解構一式、含教材分析、簡易及詳細版解說文本製作)	(無)
關鍵結果1.2 / ＯＯＯ（如完成教師文學場景踏查體驗活動）	（如完成教師文學地景踏查及田野工作坊3場）	(無)
關鍵結果1.3 / ＯＯＯ(如完成教案設計工作坊及教案文本)	(如完成教案設計工作坊1場、教案文本初稿、文本試教)	(如完成教案設計工作坊3場、教案文本一式、進行文本上課)
關鍵結果1.4 / ＯＯＯ(如完成教案巡迴分享會2場)	(如完成教案分享會內容規劃)	(如完成教材巡迴分享會2場，吸引有興趣的教師及家長觀看)
本目標執行後問題改善情形	（如：1.對於利害關係人影響情形 2.可以改變在地或社會什麼價值或什麼事） / (如1.幫助教師了解地方文學地景、製作教案，降低教學壓力，並讓學生學習到在地文化，家長看見不同的地方價值。 / 2.轉譯地方文學成為地方文化發展的新元素，並建立地方文化新特色)

二、目標二：ＯＯＯ
關鍵結果(KR)	工作進度達50%(第三期撥款)應檢核工作內容	工作進度累計達100%(第四期撥款)應檢核工作內容

關鍵結果2.1 / ＯＯＯ
關鍵結果2.2 / ＯＯＯ
關鍵結果2.3 / ＯＯＯ
本目標執行後問題改善情形	（如：1.對於利害關係人影響情形 2.可以改變在地或社會什麼價值或什麼事）

三、……(請自行增列)
四、……(請自行增列)

五、本計畫應達成之關鍵結果（必填，後續可依實際執行狀況進行調修)
必填關鍵結果(KR)	工作進度達50%(第三期撥款)應檢核工作內容	工作進度累計達100%(第四期撥款)應檢核工作內容

全計畫捲動受益或利害關係人數	（如預計40人）	（如預計80人）
全計畫串連利害關係社群數	（如預計串聯3個社群）	（如預計串聯共6個社群）

捌、自行評估事項：本項為評審面向，請具體說明，以爭取評審分數。
一、問題分析、在地智慧、知識及文化掌握度(20%)。
例如：挖掘問題可能發生的原因、對應議題包括哪些利害相關人、造成影響範圍等，以及是否了解對於在地人的價值觀？我個人對在地社區或社群網絡的掌握及串聯情形？我個人所了解的執行本計畫專業知能及有那些在地潛規則？
二、社區及社群參與機制、社會資源連結程度。(20%)
例如：如何捲動社區居民或議題社群參與、可以吸引或連結外界什麼資源合作（含社群網絡支持、經費）？後續可以透過市場供需、社區公益或社群同好力量等機制解決本計畫問題的情形。
三、計畫目標與解決構想之可行性、創新性、預期效益。(20%)
例如：目標明確化、創新性、提具整體規劃構想(含參與對象)、經費規劃、時程規劃、預期效益說明(量化和非量化)。
四、議題改善影響力及回饋機制建立(提「村落文化行動計畫類」者適用)。(40%)
例如：藉由本計畫的執行，能夠對什麼對象產生轉變或助益（即那些利害關係人）？可以創造新的合作機制與共好價值？可以用什麼方式檢核(驗證)及建立共好回饋機制？
五、經營模式與運作、產值與就業人數及回饋機制建立(提「創新文化事業計畫類」者適用)。(40%)
例如：藉由本計畫的執行，可以透過掌握文化內涵，開發新經營模式、創造新的合作機制、帶來產值與就業人數？可以用什麼方式檢核(驗證)及建立共好回饋機制？
玖、我個人最近三年或現在執行相關計畫之成效，及與本計畫之關聯性及差異性（含計畫名稱、執行單位、計畫總經費、執行期程、內容摘述、所擔任角色或職務內容、執行影響及效益）。
拾、其他事項 （包括結合不同年齡階層之專業者，組成團隊共同合作的人力規劃，請依實際需求填寫，如有請檢附合作同意書併入計畫書）
拾壹、附錄（與本計畫有關之補充資料或推薦函等，如配合計畫提案邀集相關合作對象召開討論之會議紀錄等；若有合作對象，請附合作對象同意書影本。）